KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 7 - Thành viên nhóm:

- Nguyễn Trường Giang (Nhóm trưởng)

- Trịnh Hoàng Nam

- Nguyễn Tấn Du

- Trương Gia Phú

Tên ứng dụng: Chương Trình Quản Lý Hệ Thống Phòng Khám Nha Khoa

Thời gian thực hiện: Từ 10/08/2026 đến 1/11/2026 (12 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | -Chọn Đề Tài,Lập Kế Hoạch - Khảo sát quy trình hoạt động của phòng khám nha khoa. - Xác định Actor và Use Case. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn Thành Kế Hoạch Hoàn thành khảo sát và yêu cầu hệ thống. Hoàn thành lược đồ Use Case. |
|  | - Xác định phạm vi hệ thống và các đối tượng sử dụng. - Xây dựng lược đồ Use Case tổng quát. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng. - Xác định các Use Case chính của hệ thống. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Xác định các chức năng chính của hệ thống. - Phân chia Use Case cho các thành viên. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 02 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | - Đặc tả Use Case đăng nhập, phân quyền, quản lý nhân viên. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành đặc tả Use Case. |
|  | - Đặc tả Use Case quản lý dịch vụ, lịch làm việc, phân công nhân viên. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Đặc tả Use Case quản lý bệnh nhân, lịch hẹn, tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Đặc tả Use Case hồ sơ bệnh án, khám chữa bệnh, thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 03 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/09/2026) | - Xây dựng Test Case cho đăng nhập, phân quyền và quản lý nhân viên. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành Test Case. |
|  | - Xây dựng Test Case cho dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Xây dựng Test Case cho bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Xây dựng Test Case cho bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 04 (Từ: 24/09/2026 Đến: 30/09/2026) | - Xây dựng Domain Model cho tài khoản, nhân viên và phân quyền. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành Domain Model. |
|  | - Xây dựng Domain Model cho dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Xây dựng Domain Model cho bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Xây dựng Domain Model cho bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 05 (Từ: 31/09/2026 Đến: 06/09/2026) | - Vẽ Sequence Diagram cho đăng nhập, phân quyền và quản lý nhân viên. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành Sequence Diagram. |
|  | - Vẽ Sequence Diagram cho quản lý dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Vẽ Sequence Diagram cho bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Vẽ Sequence Diagram cho bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 06 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | - Xây dựng Class Diagram cho tài khoản, nhân viên và phân quyền. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành Class Diagram. |
|  | - Xây dựng Class Diagram cho dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Xây dựng Class Diagram cho bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Xây dựng Class Diagram cho bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 07 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | - Thiết kế CSDL cho tài khoản, nhân viên và phân quyền. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành thiết kế CSDL. |
|  | - Thiết kế CSDL cho dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Thiết kế CSDL cho bệnh nhân, lịch hẹn, tiếp nhận và hóa đơn. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Thiết kế CSDL cho bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 08 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/10/2026) | - Thiết kế giao diện đăng nhập, phân quyền và quản lý nhân viên. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành giao diện chính. |
|  | - Thiết kế giao diện quản lý dịch vụ, lịch làm việc và phân công. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Thiết kế giao diện quản lý bệnh nhân, lịch hẹn và tiếp nhận. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Thiết kế giao diện hồ sơ bệnh án, khám chữa bệnh và thống kê. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 09 (Từ: 27/10/2026 Đến: 04/10/2026) | - Lập trình chức năng đăng nhập. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành nhóm chức năng quản lý nhân viên. |
|  | - Lập trình chức năng phân quyền. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Lập trình chức năng quản lý nhân viên. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Lập trình chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm nhân viên. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 10 (Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026) | - Lập trình quản lý dịch vụ nha khoa. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành nhóm chức năng dịch vụ và lịch làm việc. |
|  | - Lập trình quản lý lịch làm việc. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Lập trình phân công lịch làm việc cho nhân viên. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Lập trình thêm, sửa, xóa và tìm kiếm dữ liệu. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 11 (Từ: 12/10/2026 Đến: 28/10/2026) | - Lập trình quản lý thông tin bệnh nhân, quản lý hồ sơ bệnh án. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn thành nhóm chức năng ,kiểm thử và tích hợp toàn bộ dự án. |
|  | - Lập trình quản lý lịch hẹn, thông tin khám và kết quả điều trị. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Lập trình tiếp nhận bệnh nhân, thanh toán và lập hóa đơn. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Lập trình check-in, tra cứu bệnh nhân và thống kê doanh thu. | Trương Gia Phú |  |
| Tuần 12 (Từ: 19/10/2026 Đến: 25/11/2026) | - Kiểm thử chức năng bệnh nhân, hồ sơ bệnh án và sửa lỗi liên quan. - Tham gia tích hợp, hoàn thiện giao diện, báo cáo và chuẩn bị thuyết trình. | Nguyễn Trường Giang | Hoàn Thành Dự án |
|  | - Kiểm thử dịch vụ, lịch làm việc, phân công và chức năng khám chữa bệnh. - Tham gia tích hợp, hoàn thiện giao diện, báo cáo và chuẩn bị demo. | Trịnh Hoàng Nam |  |
|  | - Kiểm thử chức năng tiếp nhận, lịch hẹn và thanh toán. - Tham gia tích hợp, hoàn thiện dữ liệu mẫu, đóng gói chương trình và CSDL. | Nguyễn Tấn Du |  |
|  | - Kiểm thử thống kê và các chức năng liên quan. - Sửa lỗi, tích hợp hệ thống, hoàn thiện slide, demo và chuẩn bị hồ sơ nộp bài. | Trương Gia Phú |  |
|  | -Tích hợp và kiểm tra toàn bộ hệ thống, sửa lỗi chung, hoàn thiện báo cáo, slide, demo và nộp sản phẩm. | Cả Nhóm |  |

Link nhật ký (tranthianhthi.fit@gmail.com)